ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

СОГЛАСОВАНО

заведующий отделением ПО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курочкин В.Е.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ГРАФИК**

выполнения дипломного проекта

682

|  |  |
| --- | --- |
| Срок сдачи проекта с отзывом руководителя | **01.06.2022** |

Группа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Усманов Артем Тахирович

Дипломант\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов проекта | Объем работы в % | Срок исполнения по плану | % выполнения  на 05.05.2022\_ | % выполнения  на 25.05.2022\_ | % выполнения  на\_30.05.2022\_\_\_\_ |
| Общая часть | 15 | 07.05.2022 | 80 | 100 |  |
| Специальная часть | 25 | 14.05.2022 | 60 | 100 |  |
| Организационно-экономическая часть | 15 | 18.05.2022 | 55 | 100 |  |
| Графическая часть | 20 | 26.05.2022 | 40 | 95 | 100 |
| Экспериментальная часть | 10 | 28.05.2022 | 40 | 85 | 100 |
| Оформление пояснительной записки | 15 | 30.05.2022 | 30 | 75 | 100 |
| Сдача проекта в готовом виде руководителю | 100% | 01.06.2022 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дни консультаций | | | |
| Дата | | | время |
| 22.04.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
| 29.04.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
| 06.05.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
| 13.05.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
| 20.05.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
| 27.05.2022 | | | 14:00 – 17:00 |
|  | | |  |
|  | | | |
| Выполнение проекта | | | |
| дата | % | подпись руководителя | |
| 05.05.22 | 30 |  | |
| 15.05.22 | 50 |  | |
| 25.05.22 | 80 |  | |
| 30.05.22 | 100 |  | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Составление пояснительной записки производится параллельно с выполнением соответствующих разделов проекта.

Дипломант: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.